## List1
Registr zainteresovaných stran
Projekt: | AUTORIZAČNÍ BIOMETRICKÝ SYSTÉM
Zpracoval: | Vávra, Bradáč, Penkala
Datum: | 2022-12-05
Zainteresovaná strana | Kdo zastupuje | Očekávání, požadavky a zájmy | Vliv | Postoj | Strategie zapojení | Poznámka
UO | Retorka velitelka | zvýšení bezpečnosti objektu UO, | velký | neutrální | zadávání a schválení projektu
Dodavatelské firmy | management firmy | získ | velký | Kladný | realizace požadavků
Studenti a zaměstnanci UO | senátor v AS | rychle a pohodlné zpřistupnění do objektu rektrorátu, K-44 a kolejí a řešení oprvánění pro konkrétního uživatele | malý | Kladný | využivaní koncového produktu
MO | tajemník MO | zvýšení bezpečnosti vojenského objektu MO | velký | Neutrální | poskytnutí finančních prostředků
Vedení projektu | Manažer projektu a tým zaint. v projektu | splnění úkolu, odměna | velký | Kladný | pravidelné informovaní o průběhu projektu
Note on D5: Jaký je vliv strany? Vyberte malý či velký.
Note on E5: Jaký je postoj? Vyberte pozitivní, neutrální či negativní.

## List2
vliv | postoj
Malý | Kladný
Velký | Neutrální
Záporný